《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》

技术咨询采购项目

询

价

文

件

朔州市应急管理局

二〇二一年二月二十日

朔州市应急管理局

致：各供应商

一、询价项目名称：《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》技术咨询采购项目

二、技术要求：详见附件2技术规范书、工程量清单或其他技术参数

三、评标标准：技术评审合格后，最低价格中标。

四、合同主要条款

1、工期：

（1）材料收集、编制和内审：合同签订后90-120天内完成；

（2）协助应急局组织开会评审；会议通过后15日内完成报告修改；

（3）文本资料报送：按照评审专家要求修改完毕后10个工作日，完成报告交付。

2．合同计价方式：合同总价

3．支付条款：

（1）按照现行的国家政策和标准、规范的要求，编制《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》。

（2）根据本合同的约定提交《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》风险评估报告、应急资源调查报告和《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》等资料，

（3）签订合同后5日之内，乙方开具100%发票，甲方支付预付款30%，待预案经专家评审通过后，甲方支付30%，预案发布后，甲方支付剩余40%。

4. 质保期：无

5．签约主体：朔州市应急管理局

五、投标要求：

1、投标方式：纸质版提交，投标文件要求所有投标文件关键页需加盖公章，投标文件包含商务文件和技术文件全部内容。

2、投标文件：共两部分

（1）商务部分

1）报价部分：按照附件一“采购报价表”填报，投标价格为固定总价，报价中如有分项报价必须列明分项价格。报价请标明含税总价、税率、税费。

2）资质部分：营业执照、资质证书（如有）、开户许可证、法人或项目委托人等相关证明信息复印件加盖公章；

（2）技术部分：

采购要求详见附件2的技术规范书、工程量清单或其他技术参数。如未对询价函及技术文件要求提出差异则视为满足询价函及技术文件要求。请确保内容的准确、完整、真实。

3、投标截止时间：2021年3月3日

六、联系方式：

联系人：王明辉15383490039

七、其他：

本项目投标等环节均通过远程报送。投标人应在投标截止时间前，通过邮寄形式递交投标文件。请投标人合理安排办理时间，逾期影响文件报送投标文件的，后果自负。

八、附件

附件1：采购报价表

附件2：技术规范书

1、冶金工贸风险辨识评估技术规范书

2、应急资源调查技术规范书

3、应急预案编制技术规范书

附件1 采购报价表

致：朔州市应急管理局

很荣幸能参与《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》技术咨询采购项目的投标。

1、我方已仔细阅读该项目询价文件(包括补充文件、通知)的全部内容，愿意以人民币(大写)_____元(小写      元)含税_____%的报价按询价文件中规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。税价分离后，未含税净价         元，税额         元；

2、我方已详细阅读全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我方完全清楚应放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。?我方已认真仔细按照招标文件（技术规范书）要求编制详细的投标文件各个部分；

3、本报价有效期为从规定的递交报价文件截止日起90天内有效；

4、我方同意提供由询价人可能要求的与询价有关的一切资料或数据；

5、我方如果中标将按询价文件、合同文件的规定履行所有的合同责任和义务；

6、我方在此承诺所提交一切文件的真实性与准确性。如经询价人审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我方无条件接受询价人对此所做出的任何处理，也不要求询价人对此做出任何解释；

7、如果我方的技术、财务状况或履行合同的能力，在报价有效期内发生了变化，我方承诺将此情况告知询价人；

8、我方在询价期间发生的所有费用均由我方自理；

9、所有有关本报价文件的正式通信应函送；

10、我方保证将严格遵守合同规定的交货进度交货，绝不影响工程总体进度；

11、若因我方疏忽原因导致投标文件与招标文件不符或有出入，我方无条件接受所有内容均以招标文件为准。

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 供应商报价合计 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

通讯地址：

电话：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

联系人：

填单日期：

供应商名称（公章）：

日期：

附件2 技术规范书

（一）冶金工贸风险辨识评估技术规范书

1 概述

1.1评估目的

根据朔州市辖区冶金工贸行业的产业结构、企业类别和重点单位等分布情况，针对不同事故种类及特点，识别存在的危险有害因素，确定可能发生的事故类别，分析事故发生的可能性，以及可能产生的直接后果和次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风验措施，指导应急预案体系建设、应急预案的编制，为编制《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》提供依据支撑，结合山西省朔州市冶金工贸行业事故应急预案响应等级，合理确定市级、县区和企业的响应层级，制定《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》应急组织体系，应急指挥体系，确保迅速、有序、有效的开展应急救援行动，降低事故损失。

1.2评估范围

朔州市辖区各县（区）冶金工贸企业。见表1-1。

表1-1  评估范围

序号	类别	评估范围	备注

1	冶金、有色	1、重大危险源

2、具有火灾爆炸的关键装置、重点部位

2	建材	较大危险因素	以水泥、白灰、地板砖企业为主

3	机械制造	高风险事故	煤机维修、锅炉制造企业

4	轻工	评估煤气发生炉	以陶瓷企业和食品饮料加工企业为主

5	纺织、烟草	关键设施、火灾隐患

6	规模以上商贸	重大人员伤亡、火灾风险	针对零售业、住宿业

7	涉氨企业	液氨单元风险辨识

1.3评估依据

国家安监总局2017年《生产经营单位事故风险评估与应急资源调查指南》（征求意见稿）

《安全评价通则》 AQ8001-2007

《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

《山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作指南》

《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）

《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）

《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）

《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）?

《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋安办发〔2016〕113号）

《山西省人民政府安全生产委员会办公室关于推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》（晋安办发〔2017〕42号）

等相关安全生产法律法规、标准规范。

2 评估程序

安全风险评估基本程序包括前期准备、风险辨识、风险评估、作出评估结论、编制风险评估报告等工作。见图2-1。

图2-1 安全风险评估程序

3 策划准备

风险评估前期准备工作包括：成立评估工作组、制定技术方案、组织相关培训、收集资料等准备与策划工作。

3.1成立工作组

朔州市应急管理局要成立朔州市冶金工贸行业相关领导和成员组成的风险评估工作组。

安全技术咨询有限公司成立参加应急风险评估工作组，人员具备安全技术、安全管理、以及行业专家的技能。

市县应急部门是风险评估体系建设的主体，承担应急预案体系风险评估建设过程中的部署、组织、协调、督导和审核各类文本的职责；

安全技术工作组承担协助应急部门开展资料收集汇总分析，座谈讨论，风险调研评估、制定风险评估准则、分析行业与区域风险、综合评估各类风险等级；编制修改各类文本，参与应急部门组织的评审和培训等职责。

安全管理专家承担区域、行业安全监管能力的调研和管控水平的综合评估。

行业专家承担应对各类事故的综合资源配备调研，分析评估全市安全监管能力等应急能力评估的职责。

3.2制度管理

朔州市、县应急管理局分管领导及相关工作人员参与并全程配合风险评估工作，形成专项工作制度，保障风险评估工作顺利进行。

3.3人员培训

朔州市、县应急管理局组织工作人员开展安全风险评估专题培训，明确人员培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，细化保障措施。

培训目标：具备应急体系建设策划、安全风险评估等综合能力

培训内容：

风险评估实施方案（各层面工作职责）；

风险管理（双重预防机制建设）理论；

风险评估类：方法、步骤程序、风险等级判定准则。

风险评估、应急资源调查与应急预案的关联；

风险评估报告编制要求。

3.4收集资料

应收集与开展冶金工贸企业风险辨识与风险评估的相关资料，主要包括以下资料类型：

（1）国家现行相关法律、法规、标准、规范；

（2）自然条件（水文、地质、气象、环境等）；

（3）市行政区域图、县区人口分布；

（4）市、县冶金工贸行业生产经营单位分布及基本信息；

（5）市、县近年来冶金工贸事故及其他安全生产事故统计资料；

（6）市、县冶金工贸事故及其他安全风险分级管控清单；

（7）相关风险管理资料。

4 风险辨识

4.1风险辨识内容

依据GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》辨识各类评估单元风险类型，危险辨识的主要内容有：厂址的地理及交通条件，厂区平面布局，建（构）筑物结构、生产卫生设施，生产工艺过程，生产设备、装置，粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温有害作业、体力劳动强度，管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。

4.2行业风险辨识

4.2.1冶金工贸风险辨识

市、县冶金企业包括黑色金属冶炼和压延加工（炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼）、有色金属冶炼和压延加工（常有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工）基本信息，辨识冶金企业潜在的事故类型及分布。

（1）冶金企业基本信息见表4-4。

表4-4  冶金企业基本信息

序号	名称	详细地址	固定资产（万无）	主要负责人姓名/联系电话	人员	生产单元	重大危险源	特种设备	备注

职工总数	安全员	特殊工种人员	名称	年生产量（t/a）	危化品名称	储存设施	等级	名称	数量

（2）冶金企业自动化、机械化装备先进程度；

（3）冶金企业重大风险信息：

——会议室、活动室、休息室、更衣等场所设置在铁水钢水与液渣吊运影响的范围内。

——吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机相关要求，炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机；龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。

——盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准定期探伤检测。

——炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形。

——氧枪等水冷元件未配置出水温度与进水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。

——高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施。

——煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。

——其他重大风险。

（4）其他相关信息

——行业应急救援队伍建设及装备配备情况；

——企业安全生产标准化达标情况；

——行业安全监管人员配备及综合素质；

——其他相关资料。

4.2.2其他工贸业风险辨识

（1）依据企业基本信息，辨识企业潜在的事故类型及分布。见表4-5。

表4-5  工贸企业基本信息

序号	名称	详细地址	固定资产（万无）	主要负责人姓名/联系电话	人员	原辅材料、产品	重大危险源	特种设备	备注

职工总数	安全员	特殊工种人员	名称	用量/产量（t/a）	储存方式	最大储量（t）危化品名称储存设施	等级名称	数量

（2）重大风险信息

——对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。

——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的。

——危险化学品重大危险源的关键装置、重点部位。

——煤机维修、锅炉制造、煤气发生炉等高风险企业。

——经风险评估确定为重大风险。

（3）其他相关信息。

5 风险评估

5.1风险评估技术路线

本次风险评估采用历史资料统计的方式，用统计数据结果得出代表市、县两级各行业及区域的风险分析评估结论。

风险评估技术路线是采用自下而上的方式。流程包括：各县区按照清单统计确定冶金等工贸的重点单位内部各风险源的风险类别和级别上报朔州市；工作组依据各县区统计结果确定朔州市行业内风险类别、级别、主要的管控措施、应急资源的配备和整合需求。

（1）风险源风险评估

各重点单位有不同风险源，各风险源导致事故的可能性和严重性也不同，因此项目组结合各类风险源的危害特性、事故特点以及能采集的风险源信息，基于层次分析法，针对每种风险源，分别构建了风险源发生事故的可能性判定指标体系和严重性判定指标体系，结合风险矩阵，给出风险源的风险级别。

（2）重点单位风险评估

重点单位风险评估主要是确定重点单位风险等级，判断规则是其所包含的所有风险源风险等级的最高级别。

5.2风险评估

对朔州市冶金工贸行业进行评估。通过企业存在的固有风险、安全技术措施落实、安全管理措施执行、以及员工综合素质等，对企业安全风险管控措施实效性进行评估。重点评估事故发生的可能性、危险程度及影响范围。

5.2.1风险评估要求

采用定量风险评估、事故后果评估、重点单位辨识等评估方法，量化冶金等行业各类风险源的风险程度，利用风险的可叠加性，评估冶金等行业区域重大事故风险构成和整体安全生产风险水平，综合反映朔州市冶金等行业安全生产风险总体情况、风险类别、风险分布、风险等级及防控措施，包括冶金等行业的主要安全风险及分布；风险等级划分；高风险区域风险评估；重点单位、重大危险源单位、重点区域风险评估等。

采用风险矩阵法确定风险分级。

风险分级标准

风险值	风险等级	表示颜色

20～25	重大风险	红色

10～20	较大风险	橙色

5～10	一般风险	黄色

1～5	低风险	蓝色

风险判定矩阵

风险等级	严重程度

I（5）	II（4）	III（3）	IV（2）	Ⅴ（1）

可能性	A（5）	重大风险	重大风险	较大风险	较大风险	一般风险

B（4）	重大风险	较大风险	较大风险	一般风险	低风险

C（3）	较大风险	较大风险	一般风险	一般风险	低风险

D（2）	较大风险	一般风险	一般风险	低风险	低风险

E（1）	一般风险	低风险	低风险	低风险	低风险

5.2.2辨识重大风险

充分借鉴国内外相关理论和研究成果，注重发挥专业机构及相关领域专家的作用，运用现代科学技术与方法，开展安全风险评估工作。充分考虑多方面因素对安全风险的影响和各种次生、衍生灾害因素，并注重运用综合分析手段进行评估定级。

主要资料收集包括：国内外相关研究报告、技术标准、文献等；国内外相关事故案例及调查分析资料等；

6 风险评估成果

依据风险辨识、评估结果，编制《朔州市冶金工贸事故风险辨识评估报告》，该报告作为朔州市冶金工贸行业事故应急预案编制依据。主要内容见表6-1。

表6-1  风险辨识评估报告主要内容

章	节	备注

1 总则

1.1编制原则

1.2编制依据

2 朔州市安全生产现状

2.1区域特征	自然环境、行政区划、产业规划、经济发展

2.2安全监管体系

2.3冶金工贸企业

2.4应急救援体系

2.5事故统计	冶金工贸冶金事故

3 风险评估方法

3.1风险评估方法

3.2风险评估行业细分

4 安全风险辨识

4.1冶金工贸安全风险辨识

4.2安全风险辨识结果

5 安全风险评估

5.1企业安全风险评估

5.2安全风险评估结果

6风险控制措施

6.1 重大风险企业清单

6.2 高风险作业防控措施

附件 风险评估资料清单

1、朔州市行政地图

2、朔州市自然条件

3、朔州市冶金工贸行业企业基本信息

4、朔州市冶金工贸行业重大危险源基本信息

5、朔州市冶金工贸行业经济发展规划及产业结构资料

6、朔州市冶金工贸行业近三年事故统计资料

7、朔州市人口分布资料

8、朔州市冶金工贸重点企业安全风险评估资料

9、朔州市冶金工贸行业安全生产标准化企业名单

10、评估组需要的其他相关资料

（二）应急资源调查技术规范书

为规范应急资源调查的过程，为保障应急预案编制具有针对性、科学性、可行性提供依据支撑，做出以下方案。

一、调查内容

应急队伍、应急专家、应急装备、应急物资和其他应急资源信息。

二、调查目的

根据区域内生产经营单位可能发生的事故影响范围和危害程度，全面调查本地区、各单位第一时间可以调用的事故处置所需的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，为建立各区域内应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，并结合事故风险评估评估结沦,为提升区域内先期处置提供应急资源准备，指导应急措施的制定。

三、调查依据

国家安监总局2017年《生产经营单位事故风险评估与应急资源调查指南》（征求意见稿）

北京市地方标准DB11/T1580--2018《生产经营单位安全生产应急资源调查规范》的相关要求和适用范围（标准指出部门应急资源调查可依据本规范执行）

四、调查工作程序

1、成立工作组明确职责

朔州市应急管理局成立朔州市相关领导和成员组成的应急资源调查工作组。

安全技术咨询有限公司成立工作组，人员具备安全技术、安全管理、以及相关行业技能。

各县区部门是调查的主体，承担调查过程中的部署、组织、协调、督导，统计分析编制初稿提交和审核各类文本的职责；

工作组承担协助朔州市应急管理局召开动员培训会议，编制工作方案、各类资源统计样表，会议讲解资源调查要点，收集统计分析应急资源报告，编制总体的应急资源调查报告的职责。

2、明确调查方法

调查方法：一是以市、各县区、各重点单位统计分析形成调研报告书面报送，重点区域场所人员访谈和现场清点（重要部分依据需求）的方式。二是工作组统计分析编制总体的应急资源调查报告的形式开展。

3、动员部署

召开全市应急资源调查部署会议。会议下发应急资源报告统计清单样表，讲解应急资源调查报告编制要求，提出报送的时间等。

4、组织实施

按照以上职责方便开始统计、分析、编制和报送，工作组依据各层面报送的报告编制朔州市层面的应急资源调查报告。

五、附件

附件1 调查报告主要内容

1、总则（调查对象及范围、调查目的、调查依据、调查工作程序）；

2、各区县内部的应急资源；

3、其他可以整合的应急资源；

4、应急资源不足或差距分析；

5、应急资源调查的主要结论；

6、附件（各类应急资源调查表、应急资源平面布置图等）。

附件2 各类应急资源调查样表

附件2.1应急指挥部构成及联系电话

依据《山西省人民政府办公厅关于建立山西省应急救援指挥体系的通知》（晋政办发〔2019 〕53号），朔州市成立的应急总指挥部、生产安全事故专项指挥部、冶金工贸生产安全事故专项指挥部构成：

序号	构成	姓名/名称	职位	联系电话（固定）	备注

总指挥

副总指挥

指挥部办公室主任	政府办公室

成员单位负责人	公安局

应急局

国土资源局

卫生局

附件2.2应急抢险队伍

2.3.1专业应急队伍

序号	单位名称	地址	抢险人员总数	个体防护设施	抢险设备	报警电话	备注 名称	数量	 冶金工贸和其它工贸企业

2.3.2行业（义务）抢险队伍

序号	单位名称	地址	抢险人员总数	个体防护设施	抢险设备	报警电话	负责人	备注 	名称	数量	冶金工贸和其它工贸企业

2.3.3应急技术专家队伍

序号	队伍名称	队伍性质	救援类型	成立时间	地址	总人数	负责人	值班电话	擅长处置的类型

冶金工贸山

其他工贸

。。。。。。

队伍性质一栏填写：专职队伍、兼职队伍、协议队伍；

救援类型一栏填写救援、救护、掘进、通风、堵漏、其它等

成立时间一栏按照年-月-日格式填写。如2016-01-01

2.3.4应急专家调查表

序号	姓名	专家类别	工作单位	住址	擅长处置的类型	联系方式 手机	办公室电话

1

2

3

4

附件2.4应急物资

2.4.1应急装备调查表（市、县（区）含企业）

装备名称	规格型号	类型	数量	来源	执行标准	完好情况或有效期	主要功能	负责人	联系电话

说明	按实际储存的物资填写。包括朔州市及各县（区）

2.4.2应急物资调查表

序号	物资名称	规格型号	类型	数量	来源	执行标准	完好情况或有效期	主要功能	存放场所	负责人	联系电话

1

2

3

2.4.3其它应急物资调查表

序号	类型	名称	职责	规模	擅长处置类型	地址	路线	联系方式

1

2

3

4

5

6

附件2.5避难场所

序号	场所名称	地址	最大容量（人）	基础设施	管理单位	备注

名称	功能	数量	名称	负责人	联系方式	 							附件2.6应急资源分布图等其他相关资料

（三）应急预案技术规范书

一、预案体系构成

依据朔州市应急管理局监管的各类生产经营单位生产安全风险，确定《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》应急预案体系构成。专项应急预案的编制依据《朔州市冶金工贸行业事故应急预案》事故风险辨识评估结果，编制具冶金工贸行业事故专项应急预案。

二、应急预案编制过程

为规范应急预案过程，保障应急预案具有针对性、科学性、可行性，编制应急预案应按以下方案进行。

（一）成立工作组明确工作职责

1、成立工作组

（1）朔州市应急管理局成立应急预案编制工作组。

（2）安全技术咨询有限公司成立工作组，人员具备安全技术、安全管理、以及行业专家的技能。

2、职责

（1）朔州市应急管理局是预案体系建设的主体，承担应急预案体系应急体系建设过程中的部署、组织、协调、督导和审核各类文本的职责；

（2）安全技术工作组承担协助各部门开展资料收集汇总分析，座谈讨论，风险调研评估、制定风险评估准则、分析行业与区域风险、综合评估各类风险等级；编制修改各类预案文本，参与应急部门组织的评审和培训等职责。

安全管理专家承担区域、行业安全监管能力的调研、安全风险管控水平的综合评估，预案文本编制等工作。

行业专家承担应对各类事故的综合资源配备调研，分析评估全市安全监管能力、安全风险分布和应急能力评估等职责。

（二）开展应急资源调研

参考北京市地方标准DB11/T1580--2018《生产经营单位安全生产应急资源调查规范》的相关要求和适用范围（标准指出部门应急资源调查可依据本规范执行），对全市各部门、各行业领域生产经营单位进行应急资源调研，获取各层面的应急资源信息，内容包含：应急队伍、应急专家、应急装备、应急物资和其他应急资源信息，依托资源调查的相关信息编制《应急资源调查报告》。

（三）实施风险辨识评估

依据安全评价通则AQ8001-2007，参考河南省、山东省城市风险评估导则相关内容，山西省《企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南》等，对全市生产经营单位安全风险进行危险源辨识、危险程度分级评估，编制《朔州市冶金工贸风险辨识评估报告》。

（四）编制应急预案

依据突发事件应急预案编制框架（指南、导则），编制应急预案。

（五）应急预案审核

组织应急预案审核，对应急预案的实用性、客观性进行内部审核。邀请政府主管部门、应急专家、企业负责人、应急队伍负责等对应急预案进行外部审核。

工作组依据内、外部审核意见和建议，进行补充、完善、修订。

预案编制过程根据需要由主管部门组织召开行业、领域主管部门座谈会，收集相关资料、征求意见，取得相应支持。

培训

朔州市应急管理局组织，安全技术咨询机构配合开展相关人员专项应急预案体系建设专题培训。

三、工作进度

总体进度预计3个月（有效工作日），工作组可根据实际情况适当调整（详见报价清单）。

四、成果

《朔州市朔州市冶金工贸行业事故应急预案》。