《朔州市自然灾害救助应急预案》

技术咨询采购项目

询

价

文

件

朔州市应急管理局

二〇二一年二月二十日

朔州市应急管理局

询价函 致：各供应商 一、询价项目名称：《朔州市自然灾害救助应急预案》技术咨询采购项目。 二、技术要求：详见附件2技术规范书、工程量清单或其他技术参数。 三、评标标准：技术评审合格后，最低价格中标。 四、合同主要条款 1、工期： （1）材料收集、编制和内审：合同签订后90-120天内完成； （2）协助应急管理局组织开会评审，会议通过后15日内完成报告修改； （3）文本资料报送：按照评审专家要求修改完毕后10个工作日，完成报告交付。 2、合同计价方式：合同总价。 3、支付条款： （1）按照现行的国家政策和标准、规范的要求，编制《朔州市自然灾害救助应急预案》。 （2）根据本合同的约定提交《朔州市自然灾害救助应急预案》风险评估报告、应急资源调查报告和《朔州市自然灾害救助应急预案》等。 （3）签订合同后5日之内，乙方开具100%发票，甲方支付预付款30%，待预案经专家评审通过后，甲方支付30%，预案发布后，甲方支付剩余40%。 4、质保期：无 5、签约主体：朔州市应急管理局 五、投标要求 1、投标方式：纸质版提交，投标文件要求所有投标文件关键页需加盖公章，投标文件包含商务文件和技术文件全部内容。 2、投标文件：共两部分 （1）商务部分 1）报价部分：按照附件1“采购报价表”填报，投标价格为固定总价，报价中如有分项报价必须列明分项价格。报价请标明含税总价、税率、税费。 2）资质部分：营业执照、资质证书（如有）、开户许可证、法人或项目委托人等相关证明信息复印件加盖公章。 （2）技术部分 采购要求详见附件2的技术规范书、工程量清单或其他技术参数。如未对询价函及技术文件要求提出差异则视为满足询价函及技术文件要求。请确保内容的准确、完整、真实。 3、投标截止时间：2021年3 月3日 六、联系方式 联系人：王明辉15383490039 七、其他 本项目投标等环节均通过远程报送。投标人应在投标截止时间前，通过邮寄形式递交投标文件。请投标人合理安排办理时间，逾期影响文件报送投标文件的，后果自负。 八、附件 附件1：采购报价表 附件2：技术规范书 1、风险评估技术规范书 2、应急资源调查技术规范书 3、应急预案编制技术规范书

# 附件1 采购报价表

致：朔州市应急管理局

很荣幸能参与《朔州市自然灾害救助应急预案》技术咨询采购项目的投标。

1、我方已仔细阅读该项目询价文件(包括补充文件、通知)的全部内容，愿意以人民币(大写)______元(小写___元)含税____%的报价按询价文件中规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。价税分离后，未含税净价____元，税额____元；

2、我方已详细阅读全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我方完全清楚应放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。我方已认真仔细按照招标文件（技术规范书）要求编制详细的投标文件各个部分；

3、本报价有效期为从规定的递交报价文件截止日起90天内有效；

4、我方同意提供由询价人可能要求的与询价有关的一切资料或数据；

5、我方如果中标将按询价文件、合同文件的规定履行所有的合同责任和义务；

6、我方在此承诺所提交一切文件的真实性与准确性。如经询价人审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我方无条件接受询价人对此所做出的任何处理，也不要求询价人对此做出任何解释；

7、如果我方的技术、财务状况或履行合同的能力，在报价有效期内发生了变化，我方承诺将此情况告知询价人；

8、我方在询价期间发生的所有费用均由我方自理；

9、所有有关本报价文件的正式通信应函送；

10、我方保证将严格遵守合同规定的交货进度交货，绝不影响工程总体进度；

11、若因我方疏忽原因导致投标文件与招标文件不符或有出入，我方无条件接受所有内容均以招标文件为准。

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 供应商报价合计 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

通讯地址：

电话：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

联系人：

供应商名称（公章）：

日期：

# 附件2 技术规范书

## （一）风险评估技术规范书

### 1、概述

### 1.1评估目的

为编制《朔州市自然灾害救助应急预案》提供依据支撑，确保迅速、有序、高效的实施应急救援行动，建立健全应对突发重大自然灾害救助体系和运行机制，规范应急救助行为，提高应急救助能力，最大程度的减少人民群众生命和财产损失，确保受灾人员基本生活，维护灾区社会稳定。

### 1.2评估范围

朔州市辖区内各类自然灾害发生的可能性及程度，包括气象灾害、地震灾害、地质灾害、森林草原火灾和生物灾害等。

### 1.3评估依据

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号），2007年8月）；

《自然灾害救助条例》（2010年7月8日）；

《国家自然灾害救助应急预案》(2016年3月24日修订)；

《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日）；

《山西省突发事件应对条例》（2012年6月）；

《山西省人民政府突发公共事件总体应急预案》（2010年4月8日）；

《山西省自然灾害救助应急预案》（2007年4月23日）；

国家有关救灾工作方针、政策和原则。

### 2、评估程序

风险评估基本程序包括前期准备、风险辨识、风险评估、做出评估结论、编制风险评估报告等工作。

表1  不同类型风险评估的步骤

| 安全风险评估 | 健康风险评估 | 生态/环境风险评估 |
| --- | --- | --- |
| 风险评估 物质、设备、过程，如财产、目录、大小、位置、初始事件（设备错误使用、人类的错误、限制失败等） | 数据分析/风险辨识 某地区化学、物理、生物剂的数量与密度；所关心的化学品的选择 | 问题规范化 所研究范围内受到威胁时的种群的调查 |
| 原因的概率/频率估计 源自内部原因与外部原因的各初始事件的概率分布 | 2、暴露评估 路线，包括敏感子群、暴露比例及时间在内的潜在接受者 | 2、暴露评估 路线、接受者的数量，特别是珍惜的受保护的种群；暴露点的集中性 |
| 后果分析 有害影响的性质、程度与概率 | 3、剂量-反应评估 剂量与有害影响之间的关系 | 3、毒性影响评估 水生、陆生及微生物测试 |
| 风险评价 将概率与后果综合起来得到安全风险的定量表达 | 4、风险评价 将剂量与暴露数据综合起来得到健康风险的定量或定性的表达 | 4、风险评价 将场地调查、毒性与暴露数据综合起来以评价重要的生态风险 |

### 3、前期准备

风险评估的前期准备工作包括：成立评估工作组、制定技术方案、组织相关培训、收集资料等准备与策划工作。

相关资料主要包括：

（1）国家现行相关法律、法规、标准、规范；

（2）自然条件（水文、地质、气象、环境等）；

（3）重大危险源信息及分布；

（4）市、县近年来所发生自然灾害统计资料；

（5）相关风险管理资料。

### 4、风险辨识

对主要自然灾害危险因素进行分析辨识，包括气象灾害、地震灾害、地质灾害、森林草原火灾和生物灾害等。

### 5、风险评估

各危险因素导致安全生产事故的可能性和严重性不同，结合各类危险因素的危害特性、事故特点以及能采集的危险因素信息，构建风险源发生自然灾害的可能性判定指标体系和严重性判定指标体系，结合风险矩阵，给出风险源的风险级别。

结合风险级别、安全技术措施落实、安全管理措施执行、以及救助能力等，对安全风险管控措施实效性进行评估，评估灾害发生的可能性、危险程度及影响范围。

### 6、风险评估成果

依据风险辨识、评估结果，编制《朔州市自然灾害风险评估报告》。

## （二）应急资源调查技术规范书

为《朔州市自然灾害救助应急预案》编制具有针对性、科学性、可行性提供依据支撑，对应急资源开展调查。为规范应急资源调查的过程，应急资源调查技术规范书应包含以下内容。

### 1、调查目的

针对区域内可能发生的自然灾害事件，全面调查本地区、各单位第一时间可以调用的事故处置所需的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，为建立各区域内应急资源数据库和管理信息平台提供统一完整、及时准确的基础资料和决策依据，指导自然灾害救助应急措施的制定。

### 2、调查依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《山西省突发事件应对条例》、《山西省人民政府突发公共事件总体应急预案》、《山西省自然灾害救助应急预案》、《环境应急资源调查指南》等相关法律、法规及相关政策文件。

### 3、成果

（1）文本：《朔州市自然灾害救助应急资源调查表》。

（2）附件、附表：

1）各类应急资源调查样表；

2）应急指挥部构成及联系电话；

3）应急保障工作牵头协调部门和支持部门；

4）应急抢险队伍；

5）应急物资；

6）避难场所分布图；

7）其他相关资料。

## （三）应急预案编制技术规范书

### 1、编制目的

为确保在自然灾害发生时迅速、有序、高效的实施应急救援行动，建立健全应对突发重大自然灾害救助体系和运行机制，规范应急救助行为，提高应急救助能力，最大程度的减少人民群众生命和财产损失，确保受灾人员基本生活，维护灾区社会稳定。特编制本预案。

### 2、适用范围

本预案适用于朔州市行政区域内自然灾害的紧急救助工作，包括水旱灾害、气象灾害、地震灾害、非人为因素造成的山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害、森林草原火灾和重大生物灾害等自然灾害发生后，灾民的转移安置和衣、食、住、医等基本生活救助。还包括毗邻地市发生重特大自然灾害对我市行政区域内造成重大影响的情况，同时指导各县、区自然灾害紧急救助工作。

### 3、编制原则

预防为主，以人为本。最大程度地减少突发性自然灾害造成的损失，保障人民群众的生命和财产安全。

统一领导，分工分则。在地方各级政府统一领导下，各有关部门各司其职，密切配合，共同做好自然灾害救助的应急工作。

分级管理，属地为主。建立健全按灾害分级管理、条块结合、以灾害发生地人民政府为主的灾害救助应急管理体制。

### 4、自然灾害级别划分

根据自然灾害发生的规模大小、危害程度、损失情况，灾情分为特大、重大、较大、一般四个级别。

### 5、编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《山西省突发事件应对条例》、《山西省人民政府突发公共事件总体应急预案》、《山西省自然灾害救助应急预案》等相关法律、法规及相关政策文件。

### 6、编制过程

为规范应急预案过程，保障应急预案具有针对性、科学性、可行性，编制应急预案应按以下过程进行。

（1）成立工作组明确工作职责；

（2）开展应急资源调研；

（3）实施区域事故风险辨识评估；

（4）编制应急预案；

（5）应急预案评审。

### 7、工作进度

总体进度预计3个月（有效工作日），工作组可根据实际情况适当调整（详见报价清单）。

### 8、成果

文本：《朔州市自然灾害救助应急预案》。